## Proyecto
Paquete de trabajo | Actividad | Prioridad | Duración estimada | Duración real | Encargado 1 | Encargado 2 | Revisión | Documento | Estatus | Tiempo de finalización | Notas
Planeación | Avance 1 | Media | 2:30 hrs | Atraso | todos | --- | --- | Despacho de Consultoría | Completed | atrasado | Quedó claro el proceso, dudas con datos de despacho a poner para próximas entregas
| Avance 2 | Muy alta | 4 hrs | 20:15 hrs | todos | --- | --- | Caso de estudio Via Diseño | Completed | en tiempo
| Diagrama de contexto | Baja | 1 hr | En tiempo | todos | --- | --- | MAPA | Completed | en tiempo | Hay que terminarlo/terminado
| Requisitos funcionales | Alta | 30 minutos | 4 hrs | Ricardo Calzada Hernández | Ximena Pérez Escalante | Charbel Isaías Chávez Zavala | Caso de estudio Via Diseño | Completed | en tiempo | revisado
| Tabla de priorización de requisitos | Media | 20 minutos | 1 hr | Lilian Rodríguez Uribe | Ana Paola Hernández Hernández | Ximena Pérez Escalante, Charbel |  | Completed | en tiempo
| Detalle de los casos de uso | Alta | 50 minutos | 1 hr 30 min | Lilian Rodríguez Uribe | Charbel Isaías Chávez Zavala | Ana Paola Hernández Hernández |  | Completed | en tiempo
| Reglas de negocio | Alta | 40 minutos | 50 minutos | Ana Paola Hernández Hernández | --- | Ximena Pérez Escalante |  | Completed | en tiempo
| Modelo Entidad-Relación | Media | 1 hr | 3 hr | Ricardo Calzada Hernández | Ximena Pérez Escalante | Charbel Isaías Chávez Zavala | https://drive.google.com/file/d/1RgEclEmgCR7ukuaAKgoB7kvJQkSzP8Hy/view?usp=sharing | Completed | en tiempo | revisado
| Diccionario de datos | Media | 25 min | 20 min | Lilian Rodríguez Uribe | Ximena Pérez Escalante |  |  | Completed | en tiempo
| Documentación de restricciones adicionales | Media | 20 min | 20 min | Ximena Pérez Escalante | Ricardo Calzada |  |  | Completed | en tiempo
| Tablas Modelo Relacional | Alta | 40 min | 30 minutos | Charbel Isaías Chávez Zavala | Ricardo Calzada Hernández |  |  | Completed | en tiempo | revisado
| Requisitos no funcionales | Alta | 30 minutos | 30 minutos | Ana Paola Hernández Hernández | Ximena Pérez Escalante | Charbel Isaías Chávez Zavala |  | Completed | en tiempo
| Mapa del sitio | Baja | 20 minutos | 30 minutos | Lilian Rodríguez Uribe | Charbel Isaías Chávez Zavala | todos |  | Completed | en tiempo
| Bosquejo de aplicación | Alta | 2 hrs | 4:30 hrs | Ana Paola Hernández Hernández | Lilian Rodríguez Uribe | Charbel Isaías Chávez Zavala | https://www.canva.com/design/DAGgQ5ulE40/zaR5ekFEacUyh3fI24UG8g/edit?utm_content=DAGgQ5ulE40&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | Completed | en tiempo
| Plan de comunicación | Baja | 30 min | 30 min | Charbel Isaías Chávez Zavala |  | Ana Paola Hernández Hernández |  | Completed | en tiempo
| Guía de estilo de codificación | Baja | 1hr | 1hr 15 min | Charbel Isaías Chávez Zavala | Lilian Rodríguez Uribe |  |  | Completed | en tiempo
| Plan de trabajo actualizado | Media | 15 minutos | 35 minutos | Ana Paola Hernández Hernández | Ximena Pérez Escalante |  | https://app.diagrams.net/#G1t41mSMyZB3dzkU3i3sktNNSa5rxG1Ihc#%7B%22pageId%22%3A%222c0d36ab-eaac-3732-788b-9136903baeff%22%7D | Completed | en tiempo
| Hacer canva de presentación | Alta | 30 min | 40 min | Lilian Rodríguez Uribe |  |  | https://www.canva.com/design/DAGgXvYtPHI/fhhCdQqtJZ4s3cUwlKHb6Q/edit?utm_content=DAGgXvYtPHI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | Completed | en tiempo
| Video de avance 2 | Alta | 12 minutos | 10 minutos | todos | -- |  | https://youtu.be/QOHP6pQUeio | Completed | en tiempo
| Edición video avance 2 | Media | 10 minutos | 10 min | Ana Paola Hernández Hernández | --- |  |  | Completed | en tiempo
| Coevaluación | Muy alta | 5 minutos | 5 minutos | todos | --- | --- |  | Completed | en tiempo
| Avance 3 | Muy alta | 17 hrs |  | todos | --- |  |  | Completed
| Tablas Modelo Relacional | Alta | 1:30 hrs | 8 hrs | Ricardo Calzada Hernández |  | Ana Paola Hernández Hernández |  | Completed
| Revisión de Tablas de Modelo Relacional | Media | 30 mins | 1 hr | todos | ---- | ricardo y bernardo |  | In progress
| Tablas del proyecto (sql) | Alta | 2 hrs | 1:30 | Ricardo Calzada Hernández |  |  |  | Completed
| Prototipo (interfaces navegables) | Alta | 1 hr | 2 hrs |  |  |  |  | Completed
| Interfaces Git | Muy alta | 6 hrs | 8 hrs | Ana Paola Hernández Hernández |  |  |  | Completed
| Interfaz inicio de sesión | Media | 1 hr | 1:20 hrs | Ximena Pérez Escalante |  |  |  | Completed
| Interfaz horario de estudiante regular | Media | 1 hr | 1:20 hrs | Ana Paola Hernández Hernández | Charbel Isaías Chávez Zavala |  |  | Completed
| Interfaz Maestros-Coordinador | Baja | 1 hr | 1:20 hrs | Lilian Rodríguez Uribe | Ana Paola Hernández Hernández |  |  | Completed
| Interfaz planes de 2 carreras-Coordinador | Baja | 1 hr | 1:20 hrs | Lilian Rodríguez Uribe |  |  |  | Completed
| Interfaz de materias-Coordinador | Baja | 1 hr | 1:20 hrs | Lilian Rodríguez Uribe |  |  |  | Completed
| Interfaz búsqueda de alumnos-Coordinador | Baja | 1 hr | 1:20 hrs | Ana Paola Hernández Hernández |  |  |  | Completed
| Carga de datos en tablas | Media | 4 hrs | 1:30 hrs | Ximena Pérez Escalante |  |  |  | Completed
| Plan de trabajo actualizado | Baja | 1 hr | 15 mins | Ana Paola Hernández Hernández | Lilian Rodríguez Uribe |  |  | Completed
| Coevaluación | Muy alta | 15 mins | 15 mins | todos |  |  |  | Completed

## Tabla de prioridades
Requisito | Prioridad | Complejidad | Riesgo | Estabilidad | Total
2.1.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
2.1.6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17
2.1.5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16
2.1.11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16
2.1.12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16
2.2.6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16
2.1.7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15
2.1.16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15
2.2.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15
2.1.1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14
2.1.8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14
2.1.14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14
2.2.1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14
2.1.9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13
2.2.4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13
2.1.3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12
2.1.13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12
2.2.5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12
2.1.10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11
2.1.15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11
2.2.2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11
2.2.7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11
2.1.2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10
2.1.17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10

## Tareas
Tarea | Actividades | Prioridad | Estatus | Duración estimada | Duración real | Encargad@(s) | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Documento | Notas
Casos de estudio 2 | Farmacia |  |  |  |  | Todos | 2025-02-11 | 2025-02-16 | https://app.diagrams.net/#G1j5X1L6mZNrp1V7yls1mp4YBNd1_kxGBt#%7B%22pageId%22%3A%22_yY38uql7GWAoL8hHB3C%22%7D
| Liga de fútbol | [5 empty] | 2025-02-12 | 2025-02-17
2025-02-17

## Plan de comunicación
Descripción | Frecuencia | Medio | Público | Responsable(s)
Reunión de avances de Proyecto | Semanal | Zoom | Socioformadores | Ricardo, Ana Paola
Reuniones con socioformador | Semanal | Salon 2003 | Socioformadores, Alumnos de otros equipos | Charbel, Lilian
Presentación de avance de proyecto 2 | 1 vez (28/feb/25) | Salon 2001 | Socioformadores, Alumnos de otros equipos, profesores | Ana Paola, Charbel
Presentación de avance de proyecto 4 | 1 vez (28/mar/25) | Salon 2001 | Socioformadores, Alumnos de otros equipos, profesores | Ximena, Lilian
Taller de despliegue con socioformadores | 1 vez (4/abr/25) | Salon 2003 | Socioformador... | Ricardo, Charbel
Presentación de avance de proyecto 5 | 1 vez (11/abr/25) | Salon 2001 | Socioformadores, Alumnos de otros equipos, profesores | Ricardo, Ximena
Presentacion final | 1 vez (7/may/25) | Por definirse (Residencias Piso 8, Auditorio Parque Tec) | Socioformadores, Alumnos, Profesores, Invitados | Hexer
Reuniones de Equipo | 3 veces por semana | Presencial, Discord | Hexer | Charbel, Ximena
Reunión virtual 1 | (3/mar/25) | Zoom | Socioformadores | Charbel, Ana Paola
Reuni virtual 2 | (5/mar/25) | Zoom | Socioformadores | Ximena, Lilian

## Avance de requisitos funcionale
Id | Requisito Funcional | Identificado | Descrito (Formato CU) | Detallar (Diagrama de actividades) | Propuesta IU | Aprobado | Diseño Pruebas | Diagrama de Secuencia | Codificarlo | Probarlo | Corregirlo | Desplegarlo | Probarlo en produccion | Pruebas de aceptacion (usuario final) | Grafica Avance | Porcentaje
1 | Administrador inicia sesión | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
2 | Administrador consulta plan de estudios | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
3 | Administrador consulta salones disponibles | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
4 | Administrador consulta datos de alumnos | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
5 | Administrador consulta profesores | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 15.38%
6 | Administrador registra alumnos con trámites de equivalencia | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
7 | Administrador registra materias opcionales | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
8 | Administrador registra materias obligatorias | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
9 | Administrador registra materias seriadas | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
10 | Administrador registra salón. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
11 | Administrador modifica datos del salón | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
12 | Administrador elimina salón | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
13 | Administrador asigna materia | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
14 | Administrador asigna salón | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
15 | Administrador solicita cambio de salón | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
16 | Administrador modifica salón | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
17 | Administrador asigna profesor a materia | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 15.38%
18 | Administrador modifica profesor | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
19 | Administrador registra estatus del alumno | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
20 | Administrador modifica estatus del alumno | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
21 | Administrador acepta horario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
22 | Administrador modifica horario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
23 | Administrador registra fecha de inscripción | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
24 | Alumno inicia sesión | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
25 | Alumno consulta turno de elección de horario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
26 | Alumno entra a la aplicación para seleccionar horario | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
27 | Alumno selecciona materias a inscribir | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
28 | Alumno consulta profesor que imparte la materia | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
29 | Alumno consulta el salón donde se impartirá la materia | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
30 | Alumno puede ver cuales son las materias seriadas | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
31 | Alumno puede no inscribir alguna materia | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 7.692%
32 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
33 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
34 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
35 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
36 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
37 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
38 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
39 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
40 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%
41 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0%

## Documentos con sociosformadores
Tema | Fecha de creación | Fecha de entregado | Fecha de recibido y firmado | Documento inicial | Documento firmado | Comentarios | Aprendizaje
Similutud de MER al de ViaDiseño | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Hola, buenas tardes! Tenemos otra duda con respecto al MER, ustedes prefieren que lo hagamos lo más parecido al suyo agregando los nuevos atributos o entidades que necesita el sistema o que sea totalmente independiente? | Hola, en ese sentido hay libertad para que ustedes diseñen su MER de la forma que mejor soporte sus requisitos. Si su diseño es parecido al del sistema administrativo, tal vez les facilite consumir y enviar datos de un sistema a otro. Son las consideraciones que tienen que hacer. | Dado a el comentario de los socios en el que se pidió tener la menor cantidad de sesiones posibles, y en caso de tener dudas mandarlas de manera puntual en el chat, queda el documento de la siguiente manera. | Irle mostrando al socio los avances puntuales.
Navegadores a implementar | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | en qué navegadores les gustaría que funcione el sistema? | De entrada, Chrome está bien. | Dado a el comentario de los socios en el que se pidió tener la menor cantidad de sesiones posibles, y en caso de tener dudas mandarlas de manera puntual en el chat, queda el documento de la siguiente manera. | Anotarlo para ponerlo en los requisitos.
Reunión presencial MER | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | --- | --- | En la reunión posterior a la presentción, el integrante Ricardo Calzada le mostró el MER completo. La retroalimentación que se recibió fue que no era necesarion poner un rol de requisito y prerrequisito para materia | Grabar las reuniones.
Entrega de reglas de negocio | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Reglas de negocio | ---- | Únicamente fue recibido, no tenía espacio para firmar, no fue validado.. | Ponerles espacios para firmar o señalar de enterados.
Formalizar comunicación | 2025-03-04 | 2025-03-04 | ----- | Documentos Comunicación ViaDiseño | ---- | No han sido ni abiertos | Hacer planes al inicio.
Minutas a validar | 2025-03-04 | 2025-03-04 | ----- | Validaciones | ---- | No ha sido abierto | Aprender a validar.
Puntos a validar 5 de marzo. MER, etc. | 2025-03-05 | 2025-03-05 | ----- | Minuta 5 de marzo | ---- | En contraste con el mensaje enviado el 26/feb/25 por Bernardo Gómez Romero (y lo comentado en la reunión presencial), el cual mencionaba que contábamos con total libertad de realizar el MER; se realizó una nueva revisión al, donde nos solicitó cambios a entidadas anteriormente acordadas, además de la creación de nuevas y cambio de llaves primarias y atributos | Haberles hecho firmar desde antes.